## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 3 | 38 | 9.5
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 3 | 41.4 | 10.35
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 3 | 30 | 7.5
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 2 | 26 | 6.5
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Medihom web
| Integrantes: | Soren
Oscar
Jose
Paola
| % Progreso Proyecto | 0%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login con perfiles de admin y usuario normal | Pendiente | 10 | Sprint #1 | Alta | Soren | Autenticación básica con correo y contraseña
Req 02 | Menú principal con acceso a rutinas, progreso y perfil | Pendiente | 20 | Sprint #1 | Alta | Oscar | Debe ser simple e intuitivo
Req 03 | Registro de pacientes y terapeutas | Pendiente | 8 | Sprint #1 | Alta | Soren | Campos básicos: nombre, correo, contraseña, rol
Req 04 | Creación y asignación de rutinas de ejercicios | Pendiente | 12 | Sprint #2 | Alta | Oscar | Rutinas con nombre, descripción y videos
Req 05 | Visualización de rutinas y videos por parte del paciente | Pendiente | 15 | Sprint #2 | Alta | Soren | Debe ser claro y fácil de usar
Req 06 | Notificaciones y recordatorios de ejercicios | Pendiente | 8 | Sprint #3 | Media | Paola | Notificar pendientes diarios
Req 07 | Panel de administración para gestión de usuarios | Pendiente | 12 | Sprint #3 | Alta | José | Alta prioridad para el administrador
Req 08 | Generación de reportes de progreso del paciente | Pendiente | 10 | Sprint #3 | Media | José | Exportar datos en PDF o CSV
Req 09 | Monitoreo de progreso del paciente mediante sensores IoT | Pendiente | 20 | Sprint #4 | Media | Oscar | Implementar solo si da tiempo
Req 10 | Manual de usuario y documentación técnica | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Media | Paola | Guías básicas para paciente y terapeuta
Req 10 | Visualización de rutinas y videos por parte del paciente | Pendiente | 14.4 | Sprint #2 | Alta | Soren | Debe ser claro y fácil de usar
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia